## 説明書
MazeTank説明書
|  | 内容 | 備考
ゲーム内容 |  | 戦車をラジコン操作し戦う1vs1の対戦ゲーム | ゲームパッドを2つ使用し対戦します
プラットフォーム |  | PC(Windows) | 操作説明
使用エンジン |  | Unity(Ver 2022.3.22f1)
制作期間 |  | 2024年9月～2024年10月(約1ヶ月)
制作人数 |  | 3人(プログラマ：2人、アーティスト1人) | プログラマと制作管理を兼任しました
担当箇所 | 制作管理 | 作品の品質管理、メンバーのスケジュール管理 | ガントチャートの作成
| プログラム | 「プレイヤーの入力システム関係」 | InputSystem
|  | 「プレイヤーの挙動」 | PlayerContlloler.cs
|  | 「プレイヤーのその他のシステム」 | PlayerAnimation.cs PlayerHitPoints.cs
|  | 「カメラの挙動」 | CameraMove.cs
|  | 「弾の射撃システム」 | BulletManager.cs
|  | 「弾の挙動」 | Bullet.cs
制作時のこだわり |  | 対戦ゲームですのでプレイをする際にゲーム内の挙動で不満を与えないように意識しました。 具体的には、戦車の移動速度や回転速度です。速度が速くてもプレイするときに焦ってしまい、 遅くてもテンポ感に欠けるので気を付けて調整を行いました。

## ガントチャート
プロジェクト名 | MazeTank | 開始日 | 2024-09-30
|  | 終了日 | 2024-10-30
タスク |  | 担当者 | 開始日 | 終了日 | 状態 | 日時
[6 empty] | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[6 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
PlayerControllerの作成 |  | 相馬 | 2024-09-30 | 2024-10-25 | 完成 | bar: 日時 30 月 to 日時 9 水; 日時 16 水 to 日時 19 土
PlayerHitPointの作成 |  | 相馬 | 2024-10-04 | 2024-10-20 | 完成 | bar: 日時 4 金 to 日時 19 土
PlayerAnimationの作成 |  | 相馬 | 2024-10-20 | 2024-10-30 | 完成 | bar: 日時 20 日 to 日時 30 水
Bulletの作成 |  | 相馬 | 2024-10-05 | 2024-10-15 | 完成 | bar: 日時 5 土 to 日時 15 火
BulletManagerの作成 |  | 相馬 | 2024-10-06 | 2024-10-16 | 完成 | bar: 日時 5 土 to 日時 15 火
Dont Destoroy GameObjectの作成 |  | 相馬 | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 完成 | bar: 日時 7 月 to 日時 9 水
GameSceneの作成 |  | 相馬->鈴木 | 2024-10-12 | 2024-10-18 | 完成 | bar: 日時 12 土 to 日時 20 日; 日時 26 土 to 日時 30 水
| StandBySceneの作成 | 鈴木 | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 完成 | bar: 日時 21 月 to 日時 25 金
Mapの作成 |  | 鈴木 | 2024-09-30 | 2024-10-05 | 完成 | bar: 日時 30 月 to 日時 5 土
ItemPlacementerの作成 |  | 鈴木 | 2024-10-05 | 2024-10-10 | 完成 | bar: 日時 5 土 to 日時 10 木
ItemBaseの作成 |  | 鈴木 | 2024-10-06 | 2024-10-18 | 完成 | bar: 日時 6 日 to 日時 10 木; 日時 16 水 to 日時 18 金
LandMineの作成 |  | 鈴木 | 2024-10-10 | 2024-10-15 | 完成 | bar: 日時 10 木 to 日時 15 火; 日時 19 土 to 日時 20 日
プレイヤーアニメーション |  | 高平 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 完成
プレイヤーイラスト |  | 高平 | 2024-09-30 | 2024-10-18 | 完成 | bar: 日時 30 月 to 日時 16 水
バレットイラスト |  | 高平 | 2024-10-04 | 2024-10-18 | 完成 | bar: 日時 4 金 to 日時 15 火
アイテムイラスト |  | 高平 | 2024-10-07 | 2024-10-18 | 完成 | bar: 日時 7 月 to 日時 15 火
タイトル画面 |  | 高平 | 2024-10-04 | 2024-10-18 | 完成 | bar: 日時 4 金 to 日時 16 水
勝利画面 |  | 高平 | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 完成 | bar: 日時 16 水
爆発アニメーション |  | 高平 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 完成

## 操作説明
操作方法
操作一覧
方向転換 | ゲームパッド十字で方向を転換
射撃ボタン | Bボタンを押すと射撃
地雷設置 | Aボタンで地雷設置